## Sheet1
프로젝트명 | 타요타요
시작일 | 2023-01-03 | [48 empty] | 완료
종료일 | 2023. 2.16 |  |  | 전체공정율 : 100% | [45 empty] | 진행
최종작성일 | 2023-02-15 | [48 empty] | 예정
구분 | 주요 업무 | 담당 부서 | 세부 업무 | 진척율 | M | 1월 | [28 empty] | 2월
[5 empty] | W | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 |  |  | 1주차 |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[5 empty] | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
기획 | 주제 선정 | 공통 | 브레인스토밍 | 100% | [6 empty] | 휴일 | 휴강 | [5 empty] | 휴일 |  |  |  |  | 휴강 | 설 연휴 | [7 empty] | 휴일 | 휴강 | [5 empty] | 휴일 | 휴강 | [5 empty] | 휴일 |  |  |  | 발표
|  |  | 후보 주제별 기획안 작성 | 100%
| 관리 업무 | 공통 | 업무/일정 관리 | 100%
|  |  | 개발기능 정의 | 100%
|  |  | 수행일지 작성 | 100%
|  |  | 조직 구성 | 100%
| 필요자원 및 예산 책정 | IOT | 필요 센서 청구 | 100%
|  | 클라우드 | AWS 비용 책정 | 100%
|  | 빅데이터 | 사업화 기획 | 100%
| 멘토링 | 공통 | 전공 강사 팀미팅 | 100%
|  |  | 외부 멘토링 | 100%
개발 | 웹 사이트 개발 | 공통 | 웹 디자인 | 100%
|  |  | 회원가입 기능 | 100%
|  |  | 로그인 기능 | 100%
|  |  | 예약기능 | 100%
|  |  | 마이페이지 | 100%
|  |  | 예약현황 | 100%
|  |  | 이용방법 | 100%
|  |  | 지도 기능 | 100%
| 서비스 니즈 분석 | 빅데이터 | 공공 데이터 탐색, 수집 | 100%
|  |  | 데이터 분석 및 시각화 | 100%
|  |  | 데이터 분석 결과 보고서 정리 | 100%
| 번호판 감지 AI 개발 |  | 자동차 이미지 데이터 크롤링 | 100%
|  |  | 자동차 번호판 검출 모델 개발 | 100%
|  |  | 번호판 숫자 검출 모델 개발 | 100%
|  |  | 모델 오류 수정 및 텍스트 처리 | 100%
|  |  | 추후 개선 사항 기획 (MLOps 등) | 100%
| 라즈베리파이 환경 설정 | IoT | 라즈베리파이 환경 구성 | 100%
|  |  | 라즈베리파이에 카메라, PIR, GPS 센서 연결 | 100%
| 센서 제어 |  | 카메라, PIR, GPS 센서 동작 확인 | 100%
|  |  | 조명센서 카메라와 연결 | 100%
|  |  | 센서 동작 프로세스 구성 | 100%
|  |  | 카메라 테스트 파일 생성 | 100%
|  |  | 전체 감싸는 케이스 제작(HW 형상 보완) | 50%
| 통신 |  | Request로 클라우드에 이미지 파일 송신 | 100%
| 시스템 인프라 | 클라우드 | 인프라 아키텍쳐 설계 | 100%
|  |  | 기본 환경 구성(VPC, 인스턴스 등) | 100%
|  |  | EC2 : IOT Django Rqquest POST 수신 환경 구축 | 100%
|  |  | EC2 : IOT <-> S3<-> AI 버킷 연동 | 100%
|  |  | EC2 : AI 모델 동작환경 구축/배포 | 90%
|  |  | S3(추출번호) <-> RDS(예약번호) 비교 | 100%
| 연동 |  | EC2 : IOT 센서 이미지 수신 확인 | 100%
|  |  | Web Django <-> RDS 연동 | 100%
| 배포 |  | 웹 배포 | 100%
|  |  | SNS 알람 기능 | 100%
테스트 | 단위시험 | 빅데이터, 클라우드 | 서버 내 모델 작동 시험 | 100%
|  | 공통 | 웹 기능 시험 | 100%
|  | IOT | 센서 동작 시험 | 100%
|  | IOT, 클라우드 | 연동 시험 | 100%
| 통합시험 | 공통 | 실 운용 시험 | 90%
종료 | 시연 영상 제작 | 공통 | 시나리오 제작, 촬영, 편집 | 50%
| 최종 발표자료 작성 | 공통 | ppt 자료 작성, 최종 리허설 | 60%